Planning Prévisionnelle de la formation

Projets	Taches	Durée	jours	Date
Projet 1	Découvert le quotidien d’un développeur web	20h	6
Compétences cibles :	Sélectionner des sources pertinentes pour une veille technologique / Établir un plan de formation / Définir un poste pertinent pour un développeur web / Mettre en place un tableau de bord de veille technologique
Cours :	Apprenez à apprendre	6h
	Comprendre le Web	6h
	Mettez en place un système de veille / informationnelle	4h
	Découvrez les métiers de développeur	6h

Soutenance	Date Prévisionnelle 26/11/20

Projets	Taches	Durée	Jours	Date
Projet 2	Transformez une maquette en site web :	70h	15
Compétences cibles	Intégrer du contenu conformément à une maquette / Utiliser un système de gestion de versions pour le suivi du projet et son hébergement / Implémenter une interface responsive / Mettre en place son environnement Front-End
cours	Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3	20h
	Utilisez Git et GitHub	12h
	Apprenez à utiliser la ligne de commande dans un terminal	6h
	Découpez et intégrez une maquette	6h
Soutenance	Date Prévisionnelle 7/12/21

Projets	Taches	Durée	jours	Date
Projet 3	Dynamisez une page web avec des animations CSS:	90h	16
Compétences cibles	Mettre en place une structure de navigation pour un site web / Assurer la cohérence graphique d'un site web / Mettre en œuvre des effets CSS graphiques avancés
cours	Simplifiez-vous le CSS avec Sass	15h
	Créez des animations CSS modernes	15h

Soutenance	Date Prévisionnelle 23/12/20

Projets	Taches	Durée	jours	Date
Projet 4	Optimisez un site web existant:	30h	30
Compétences cibles	Optimiser la taille et la vitesse d’un site web / Assurer l'accessibilité d'un site web / Écrire un code HTML et CSS maintenable / Optimiser le référencement d'un site web / Réaliser une recherche des bonnes pratiques en développement web
cours	Optimisez le référencement de votre site (SEO) en améliorant ses performances techniques	10h
	Augmentez votre trafic grâce au référencement naturel (SEO)	10h
	Concevez un contenu web accessible	6h

Soutenance	Date Prévisionnelle 23/1/21

Projets	Taches	Durée	jours	Date
Projet 5	Construisez un site e-commerce :	90h	15
Compétences cibles	Interagir avec un web service avec JavaScript / Valider des données issues de sources externes / Créer un plan de test pour une application / Gérer des événements JavaScript
cours	Apprenez à programmer avec JavaScript	15h
	Écrivez du JavaScript pour le web	12h
	Créez des sites web responsive avec Bootstrap 4	12h

Soutenance	Date Prévisionnelle 7/2/21

Projets	Taches	Durée	jours	Date
Projet 6	Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques:	50h	20
Compétences cibles	Mettre en œuvre des opérations CRUD de manière sécurisée / Implémenter un modèle logique de données conformément à la réglementation / Stocker des données de manière sécurisée
cours	Passez au Full stack avec Node.js, Express et MongoDB	10h
	Sécurisez vos applications web avec l'OWASP	10h
	Adoptez les API REST pour vos projets web	4h

Soutenance	Date Prévisionnelle 27/3/21

Projets	Taches	Durée	jours	Date
Projet 7	Créez un réseau social d’entreprise:	50h	33
Compétences cibles	Implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant SQL / Gérer un stockage de données à l'aide de SQL / Personnaliser le contenu envoyé à un client web / Authentifier un utilisateur et maintenir sa session
cours	Administrez vos bases de données avec MySQL	40h
	Créez une application web avec Vue.js	15h

Soutenance	Date Prévisionnelle 15/5/21

Projets	Taches	Date
Projet 1	Découvert le quotidien d’un développeur web :	26/11/20
Projet 2	Transformez une maquette en site web :	07/12/20
Projet 3	Dynamisez une page web avec des animations CSS:	23/12/21
Projet 4	Optimisez un site web existant:	7/2/21
Projet 5	Construisez un site e-commerce :	27/2/21
Projet 6	Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques:	27/3/21
Projet 7	Créez un réseau social d’entreprise:	15/5/21
Total		6 mois